Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН « ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОЛОНЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**Р Е Ш Е Н И Е**

« 08 » апреля 2022 года № 1

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Солонцинского**

**сельского поселения «Социально-экономическое**

**развитие Солонцинского сельского поселения**

**муниципального района «Вейделевский район»**

**Белгородской области» за 2021 год.**

 В соответствии с решениями земского собрания Солонцинского сельского поселения: № 1 от 10 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Солонцинского сельского поселения», № 2 от 10 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»,

 **земское собрание решило:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Солонцинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2021 год (приложение на 27 листах).

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Солонцинского сельского поселения в сети Интернет.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

 4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

**Глава Солонцинского**

**сельского поселения Н.А.Мазурова**

 **Приложение № 1**

 **к Методическим рекомендациям по**

**мониторингу реализации муниципальных**

 **программ Солонцинского**

 **сельского поселения**

**Форма титульного листа**

**отчета о реализации муниципальной программы**

**Солонцинского сельского поселения.**

 Утверждаю:

 Руководитель

 (структурного подразделения

 администрации Солонцинского сельского поселения)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 « 08 » апреля 2022г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Солонцинского сельского поселения**

**за 2021 год**

Наименование муниципальной

программы: «**Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ответственный

исполнитель: Администрация Солонцинского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата формирования отчета: 08 апреля 2022г.

 **Приложение № 2**

 **к Методическим рекомендациям по**

 **мониторингу реализации муниципальной**

 **программы Солонцинского**

 **сельского поселения**

**Формы представления**

**ответственными исполнителями муниципальных программ информации**

**в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ.**

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Статус меропри-ятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | Плантыс. руб. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-вый расход тыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | откло-нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Всего по****муниципальной****программе «Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»** | Администрация Солонцинского сельского поселения, органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения | X | X | X | X | X | **1234,0** | **1731,6** | **1730,6** | **140,2** | **99,9** | **1356,6** | **1356,6** | **100** |
| 2. | **Подпрограмма 3****«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. | X | X | X | X | X | 211 | 353 | 353 | 167,3 | 100 | 353 | 353 | 100 |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01.2021 г | 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021г. | 36 | 142 | 142 | 394,4 | 100 | 142 | 142 | 100 |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 3.2.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.04.2021 г. | 31.12.2021 г. | 01.04.2021 г. | 31.12.2021 г. | 44 | 44 | 44 | 100 | 100 | 44 | 44 | 100 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 3.3.1.Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01.2021 г | 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 131 | 167 | 167 | 127,5 | 100 | 167 | 167 | 100 |
| 3. | **Подпрограмма 4**«**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**  | Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. | X | X | X | X | X | 1023 | 1378,6 | 1377,6 | 134,7 | 99,9 | 1003,6 | 1003,6 | 100 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения Благоустройство в соответствии с утвержденным проектомВ том числе:-посадка елей – 6шт, туи-3 шт., спирея – 4 шт, барбарис – 3 шт., можжевельник – 5 шт, однолетние цветы – 1740 шт., | Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. | завершено | 01.04.2021 г | 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 108,2157,290,4 | 133,7157,290,4 | 133,3157,290,4 | 123,2100100 | 99,7100100 | 133,3157,290,4 | 133,3157,290,4 | 100100100 |
|  | - приобретение МАФ 3 шт.и покраска МАФ |  |  |  |  |  |  | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 100 | 100 | 24,8 | 24,8 | 100 |
|  | - уборка бесхозяйных домовладений |  |  |  |  |  |  | 42 | 42 | 42 | 100 | 100 | 42 | 42 | 100 |
|  | Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Вторая жизнь яблоневу саду»- обрезка фруктовых деревьев в количестве 200 шт. на площади 2 га., с последующей погрузкой и разгрузкой при вывозе. |  |  |  |  |  |  | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 100 | 100 | 43,6 | 43,6 | 100 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 4.2.1. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,очистка от снега в зимнее время |  | завершено | 01.04.2021 г | 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 83 | 69,7 | 69,7 | 84 | 84 | 69,7 | 69,7 | 100 |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 4.3.1. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтовРеализация обязательств по отлову бродячих животныхРеализация обязательств по содержанию детских площадок,фонтанов: приобретение и монтаж МАФ «Дельфины»текущий ремонт, покраскаПрочее (свалки, контейнера,ТОСы) |  | завершено | 01.04.2021 г | 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 755021423,9 | 71,5 4050,8742 | 71,53,9050,8741,5 | 95,3780241,9174,9 | 10098010099,9 | 71,53,9050,8367,5 | 71,53,9050,8367,5 | 1001000100100 |
|  | Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Установка уличных тренажеров в с.Солонцы с участием ТОС»- приобретение и установка тренажеров «Маятник» «Шагомер», обустройство прилегающей площадки плиткой 44,2м2, посадка цветов |  |  |  |  |  |  | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 100 | 100 | 106,1 | 106,1 | 100 |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей**

**муниципальной программы за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевогопоказателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период |
| план | факт | отклонение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа **«Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»** |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** |
| Основное мероприятие3.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети |
| 2.1.1 | Проведение ямочного ремонта, тыс. руб. |  | Тыс.руб | 36 | 142 | 142 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом |
| 2.2.1 | Установка дорожных знаков и искусственных неровностей, тыс. руб. |  | Тыс.руб | 44 | 44 | 44 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.3. Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период |
| 2.3.1 | Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием, тыс.руб |  | Тыс.руб | 128 | 167 | 167 | 100 |  |
| 2.3.2 | Содержание автодорог общего пользования с грунтовым покрытием, тыс.руб |  | Тыс.руб | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4** «**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**  |
| Основное мероприятие 4.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения  |
| 3.1.1. | Обслуживание парков на территорий поселения (га.) |  | Га | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время |
| 3.2.1. | Содержание кладбищ на территории, 3,2 тыс. кв.м |  | Тыс.руб | 83 | 69,7 | 69,7 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, Реализация обязательств по отлову бродячих животных, Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска, Прочее (свалки, контейнера) |
| 3.3.1. | Содержание пляжей(тыс.руб) |  | Тыс.руб | 71 | 71,5 | 71,5 | 100 |  |
| 3.3.2. | Содержание памятника площадью 48 кв.м. (тыс.руб) и фонтана |  | Тыс.руб | 5 | 41,6 | 41,6 | 100 |  |
| 3.3.3 | Отлов бродячих животных (тыс.руб.) |  | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.4 | Содержание двух детских площадок (тыс.руб) | Регрессирующий | Тыс.руб. | 58,9 | 13,2 | 13,1 | 99,2 | Уменьшение потребности в услугах |
| 3.3.5 | Приобретение, установка и содержание контейнеров под твердые бытовые отходы, рекультивация свалок, прочее ТОСы (тыс. руб.) | Регрессирующий | Тыс.руб. | 424,7 | 742 | 741,5 |  99,9 | Уменьшение потребности в услугах |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, основногомероприятия,мероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программ **«Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**  | всего, в том числе: | X | X | X | X | **1234,0** | **1731,6** | **1730,6** | **140,2** | **99,9** |
| ответственный исполнитель, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1. | **Подпрограмма 3****«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселении муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | всего, в том числе | Х | X | X | X | **211** | **353** | **353** | **167,3** | **100** |  |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | всего, в том числе | X | X | X | X | 36 | 142 | 142 | 394,4 | 100 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 3.2.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | всего, в том числе | X | X | X | X | 44 | 44 | 44 | 100 | 100 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие 3.3.1.Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | всего, в том числе | X | X | X | X | 131 | 167 | 167 | 127,5 | 100 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма 4**«**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**  | всего, в том числе | Х | X | X | X | **1023** | **1378,6** | **1377,6** | **134,7** | **99,9** |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения , Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом В том числе:-посадка елей – 6шт, туи-3 шт., спирея – 4 шт, барбарис – 3 шт., можжевельник – 5 шт, однолетние цветы – 1740 шт.,приобретение МАФ 3 шт.и покраска МАФ,уборка бесхозяйных домовладений | всего, в том числе | X | X | X | X | 108,2 | 133,7 | 133,3 | 123,2 | 99,7 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. |  | X | X | X | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 100 | 100 |
|  | Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Вторая жизнь яблоневу саду»- обрезка фруктовых деревьев в количестве 200 шт. на площади 2 га., с последующей погрузкой и разгрузкой при вывозе. |  |  | X | X | X | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 100 | 100 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 4.2.1. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,очистка от снега в зимнее время |  |  | X | X | X | 83 | 69,7 | 69,7 | 84 | 100 |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 4.3.1. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. |  |  | X | X | X | 75 | 71,5 | 71,5 | 95,3 | 100 |
|  | Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов |  |  | X | X | X | 5 | 4 | 3,9 | 78 | 98 |
|  | Реализация обязательств по отлову бродячих животных |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация обязательств по содержанию детских площадок,фонтанов: текущий ремонт, покраска |  |  | X | X | X | 21 | 50,8 | 50,8 | 241,9 | 100 |
|  | Прочее (свалки, контейнера,ТОСы) |  |  | X | X | X | 423,9 | 742 | 741,5 | 174,9 | 99,9 |
|  | Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Установка уличных тренажеров в с.Солонцы с участием ТОС»- приобретение и установка тренажеров «Маятник» «Шагомер», обустройство прилегающей площадки плиткой 44,2м2, посадка цветов |  |  | X | X | X | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 100 | 100 |
|  |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа **«Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области »** | всего, в том числе: | **1234** | **1730,6** | **140,2** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | **1234** | **1730,6** | **140,2** |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 3**«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения** **муниципального района «Вейделевский район Белгородской области »** | всего, в том числе: | **211** | **353** | **167,3** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 211 | 353 | 167,3 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сетиОсновное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектомОсновное мероприятие 3.1.3Очистка проезжей части дорог и от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период. | всего, в том числе: | **211** | **353** | **167,3** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 211 | 353 | 167,3 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 4**«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»** | всего, в том числе: | **1023** | **1377,6** | **134,7** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 1023 | 1377,6 | 134,7 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения Благоустройство в соответствии с утвержденным проектомВ том числе:-посадка елей – 6шт, туи-3 шт., спирея – 4 шт, барбарис – 3 шт., можжевельник – 5 шт, однолетние цветы – 1740 шт.,приобретение МАФ 3 шт.и покраска МАФ,уборка бесхозяйных домовладенийБлагоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Вторая жизнь яблоневу саду»- обрезка фруктовых деревьев в количестве 200 шт. на площади 2 га., с последующей погрузкой и разгрузкой при вывозе.Основное мероприятие4.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,очистка от снега в зимнее времяОсновное мероприятие 4.1.3.Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов,Реализация обязательств по отлову бродячих животныхРеализация обязательств по содержанию детских площадок, фонтанов: приобретение и монтаж МАФ «Дельфины» текущий ремонт, покраскаПрочее (свалки, контейнера)Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Установка уличных тренажеров в с.Солонцы с участием ТОС»- приобретение и установка тренажеров «Маятник» «Шагомер», обустройство прилегающей площадки плиткой 44,2м2, посадка цветов | всего, в том числе: | **1023** | **1377,6** | **134,7** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 1023 | 1377,6 | 134,7 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** |
|  | Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | Администрация Солонцинского сельского поселения | 28.12.2020 г. | 28.12.2020 г. | Принят в срок |  |
| 1.2 | Подпрограмма 3 **«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения** **муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** |
| 1.2.1 | Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2021 год и плановый период 2022 и 20223 годов» | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации | 28.12.2020 г. | 28.12.2020 г. | Принят в срок |  |
| 1.3 | Подпрограмма 4 **«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** |
| 1.3.1 | Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. | 28.12.2020 г. | 28.12.2020 г. | Принят в срок |  |

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей**

**муниципальных заданий по муниципальной программе**

**за 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |
| План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2** | Подпрограмма 3**«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения** **муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | **211** | **353** | **167,3** |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 3.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сетиОсновное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектомОсновное мероприятие 3.1.3Очистка проезжей части дорог и от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период. | 211 | 353 | 167,3 | Увеличение потребности в услугах |
| **3** | Подпрограмма 4 **«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | **1023** | **1377,6** | **134,7** |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 4.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения Основное мероприятие 4.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,очистка от снега в зимнее время4.1.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов,Реализация обязательств по отлову бродячих животныхРеализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраскаПрочее (свалки, контейнера) | 1023 | 1377,6 | 134,7 | Увеличение потребности в услугах |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата  | 2. Достижение показателей непосредственного результата | 3. Освоение местного бюджета | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
| Количество целеевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов | Качество реализации проектов | Реализация переходящих проектов | Оценка по 4 критерию |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% | Количество целеевых показателей | Проект реализован успешно | Проект реализован с незначительными отклонениями | проект реализован со значительными отклонениями | Проект не реализовани | Оценка по 1 значению | Количество выполненных блоков работ | 100 % | Более 80%, но менее 100 % | Более 50%, но менее 80% | Менее 50 % | Оценка по 2 значению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Муниципальная программа **«Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»**  | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 96 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 120 | 99,9 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 13,8 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 167,3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 56 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 80 | 134,7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 176 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_