Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН « ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
СОЛОНЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**Р Е Ш Е Н И Е**

с. Солонцы

« 30 » марта 2023 года № 1

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Солонцинского**

**сельского поселения «Социально-экономическое**

**развитие Солонцинского сельского поселения**

**муниципального района «Вейделевский район»**

**Белгородской области» за 2022 год.**

В соответствии с решениями земского собрания Солонцинского сельского поселения: № 1 от 10 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Солонцинского сельского поселения», № 2 от 10 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»,

**земское собрание решило:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Солонцинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2022 год (приложение на 26 листах).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Солонцинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

**Глава Солонцинского**

**сельского поселения Н.А.Мазурова**

**Приложение № 1**

**к Методическим рекомендациям по**

**мониторингу реализации муниципальных**

**программ Солонцинского**

**сельского поселения**

**Форма титульного листа**

**отчета о реализации муниципальной программы**

**Солонцинского сельского поселения.**

Утверждаю:

Руководитель

(структурного подразделения

администрации Солонцинского сельского поселения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Солонцинского сельского поселения**

**за 2022 год**

Наименование муниципальной

программы: «**Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ответственный

исполнитель: Администрация Солонцинского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата формирования отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**Приложение № 2**

**к Методическим рекомендациям по**

**мониторингу реализации муниципальной**

**программы Солонцинского**

**сельского поселения**

**Формы представления**

**ответственными исполнителями муниципальных программ информации**

**в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ.**

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | Статус меропри-ятия | Плановый срок реализации мероприятия | | Фактический срок реализации мероприятия | | Расходы на реализацию муниципальной программы | | | | | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | План  тыс. руб. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-вый расход тыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | откло-нение, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|  | **Всего по**  **муниципальной**  **программе «Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»** | Администрация Солонцинского сельского поселения, органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения | X | X | X | X | X | **2249,5** | **3087** | **3072,6** | **136,6** | **99,5** | **2705,8** | **2705,8** | **100** | |
| 2. | **Подпрограмма 3**  **«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. | X | X | X | X | X | 803 | 803 | 803 | 100 | 100 | 800,2 | 800,2 | 100 | |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01.  2022 г | 31.12.  2022 г. | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022г. | 36 | 65 | 65 | 180,6 | 100 | 65 | 65 | 100 | |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 3.2.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.04.  2022 г. | 31.12.  2022 г. | 01.04.  2022 г. | 31.12.  2022 г. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 3.3.1.  Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;  Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01.  2022 г | 31.12.  2022 г. | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022 г. | 723 | 738 | 738 | 102 | 100 | 735,2 | 735,2 | 100 |
| 3. | **Подпрограмма 4**  «**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. | X | X | X | X | X | 1446,5 | 2284 | 2269,6 | 156,9 | 99,4 | 1905,6 | 1905,6 | 100 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения  Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом  В том числе:  -посадка барбариса– 33шт, березы -25 шт., спиреи – 33 шт, черемухи–20 шт., шелковицы плакучей–4 шт, липы-15шт., рябины-2 шт.,  клена остролистного-6 шт., ивы Матсудан-10 шт.,  однолетние цветы – 5130 шт., | Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. | завершено | 01.04.  2022 г | 31.12.  2022 г. | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022 г. | 56  211 | 77,1  325,3 | 77,1  325,3 | 137,7  154,2 | 100  100 | 77,1  325,3 | 77,1  325,3 | 100  100 | |
|  | - уборка бесхозяйных домовладений |  |  |  |  |  |  | 42 | 42 | 42 | 100 | 100 | 42 | 42 | 100 | |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 4.2.1. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,  очистка от снега в зимнее время |  | завершено | 01.04.  2022 г | 31.12.  2022 г. | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022 г. | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | 83 | 83 | 100 | |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 4.3.1. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.  Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов  Реализация обязательств по отлову бродячих животных  Реализация обязательств по содержанию детских площадок,фонтанов; устройство асфальтобетонной площадки 144 кв.м. для уличного спортивного оборудования, текущий ремонт, покраска  Прочее (свалки, контейнера,ТОСы) |  | завершено | 01.04.  2022 г | 31.12.  2022 г. | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022 г. | 79  5  0  16  245,5 | 29,4  5  0  340  673,2 | 29,4  5  0  340  658,8 | 37,2  100  0  2125  268,4 | 100  100  0  100  97,9 | 29,4  5  0  340  294,8 | 29,4  5  0  340  294,8 | 100  100  0  100  100 | |
|  | Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Благоустройство территории сельского поселения» - приобретение и установка: -Стелла «Солонцинское сельское поселение» – 1 шт,; МАФ «Я люблю Солонцы»-1 шт.; Пергола -1шт.; Качели – 1 шт.; скамья – 4 шт.;  Приобретение и устройство плитки тротуарной – 6 кв.м. |  |  |  |  |  |  | 667 | 667 | 667 | 100 | 100 | 667 | 667 | 100 | |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей**

**муниципальной программы за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя | Вид целевого  показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период | | |
| план | факт | отклонение,  % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа **«Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие3.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Проведение ямочного ремонта, тыс. руб. |  | Тыс.руб | 142 | 65 | 65 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Установка дорожных знаков и искусственных неровностей, тыс. руб. |  | Тыс.руб | 44 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.3. Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием, тыс.руб |  | Тыс.руб | 167 | 735 | 735 | 100 |  |
| 2.3.2 | | Содержание автодорог общего пользования с грунтовым покрытием, тыс.руб |  | Тыс.руб | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4** «**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Обслуживание парков на территорий поселения (га.) | |  | Га | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | | Содержание кладбищ на территории, 3,2 тыс. кв.м |  | Тыс.руб | 69,7 | 83 | 83 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, Реализация обязательств по отлову бродячих животных, Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска, Прочее (свалки, контейнера) | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Содержание пляжей  (тыс.руб) | |  | Тыс.руб | 71,5 | 29,4 | 29,4 | 100 |  |
| 3.3.2. | Содержание памятника площадью 48 кв.м. (тыс.руб) и фонтана | |  | Тыс.руб | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.3.3 | Отлов бродячих животных (тыс.руб.) | |  | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.4 | Содержание двух детских площадок (тыс.руб) | |  | Тыс.руб. | 13,2 | 340 | 340 | 100 |  |
| 3.3.5 | Приобретение, установка и содержание контейнеров под твердые бытовые отходы, рекультивация свалок, прочее ТОСы  (тыс. руб.) | | Регрессирующий | Тыс.руб. | 741,5 | 673,2 | 658,8 | 97,9 | Уменьшение потребности в услугах |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | | | Расходы местного бюджета | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | | | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программ **«Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | всего, в том числе: | X | X | | | X | X | **2249,5** | **3087** | **3072,6** | **136,6** | **99,5** |
| ответственный исполнитель, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| Органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1. | **Подпрограмма 3**  **«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселении муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | всего, в том числе | Х | X | | | X | X | **803** | **803** | **803** | **100** | **100** |  |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | всего, в том числе | X | X | | | X | X | 36 | 65 | 65 | 180,6 | 100 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 3.2.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | всего, в том числе | X | X | | | X | X | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие 3.3.1.  Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;  Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | всего, в том числе | X | X | | | X | X | 723 | 738 | 738 | 102 | 100 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма 4**  «**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | всего, в том числе | Х | X | | | X | X | **1446,5** | **2284** | **2269,6** | **156,9** | **99,4** |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения ,  Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом    В том числе:  -посадка барбариса– 33шт, березы -25 шт., спиреи – 33 шт, черемухи–20 шт., шелковицы плакучей–4 шт, липы-15шт., рябины-2 шт.,  клена остролистного-6 шт., ивы Матсудан-10 шт.,  однолетние цветы – 5130 шт.,  покраска МАФ,  уборка бесхозяйных домовладений | всего, в том числе | X | X | | | X | X | 98 | 119,1 | 119,1 | 121,5 | 100 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | | | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. |  | X | | | X | X | 211 | 325,3 | 325,3 | 154,2 | 100 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 4.2.1. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,  очистка от снега в зимнее время |  |  | X | | | X | X | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 4.3.1. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. |  |  | X | | | X | X | 79 | 29,4 | 29,4 | 37,2 | 100 |
|  | Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов |  |  | X | | | X | X | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
|  | Реализация обязательств по отлову бродячих животных |  |  | X | | | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация обязательств по содержанию детских площадок,фонтанов, устройство асфальтобетонной площадки 144 кв.м. для уличного спортивного оборудования, текущий ремонт, покраска |  |  | X | | | X | X | 16 | 340 | 340 | 2125 | 100 |
|  | Прочее (свалки, контейнера,ТОСы) |  |  | X | | | X | X | 245,5 | 673,2 | 658,8 | 268,4 | 97,9 |
|  | Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Благоустройство территории сельского поселения» - приобретение и установка: -Стелла «Солонцинское сельское поселение» – 1 шт,; МАФ «Я люблю Солонцы»-1 шт.; Пергола -1шт.; Качели – 1 шт.; скамья – 4 шт.;  Приобретение и устройство плитки тротуарной – 6 кв.м. |  |  | X | | | X | X | 667 | 667 | 667 | 100 | 100 |
|  |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области »** | всего, в том числе: | **2249,5** | **3072,6** | **136,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | **2249,5** | **3072,6** | **136,6** |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 3  **«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения** **муниципального района «Вейделевский район Белгородской области »** | всего, в том числе: | **803** | **803** | **100** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 803 | 803 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети  Основное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом  Основное мероприятие 3.1.3  Очистка проезжей части дорог и от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период. | всего, в том числе: | **803** | **803** | **100** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 803 | 803 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 4  **«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»** | всего, в том числе: | **1446,5** | **2269,6** | **156,9** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 1446,5 | 2269,6 | 156,9 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения  Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом  В том числе:  - посадка барбариса– 33шт, березы -25 шт., спиреи – 33 шт, черемухи–20 шт., шелковицы плакучей–4 шт, липы-15шт., рябины-2 шт.,  клена остролистного-6 шт., ивы Матсудан-10 шт.,  однолетние цветы – 5130 шт.,  покраска МАФ,уборка бесхозяйных домовладений  Основное мероприятие  4.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,  очистка от снега в зимнее время  Основное мероприятие 4.1.3.Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.  Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов,  Реализация обязательств по отлову бродячих животных  Реализация обязательств по содержанию детских площадок, фонтанов, устройство асфальтобетонной площадки 144 кв.м. для уличного спортивного оборудования, текущий ремонт, покраска  Прочее (свалки, контейнера)  Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Благоустройство территории сельского поселения» - приобретение и установка: -Стелла «Солонцинское сельское поселение» – 1 шт,; МАФ «Я люблю Солонцы»-1 шт.; Пергола -1шт.; Качели – 1 шт.; скамья – 4 шт.;  Приобретение и устройство плитки тротуарной – 6 кв.м. | всего, в том числе: | **1446,5** | **2269,6** | **156,9** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 1446,5 | 2269,6 | 156,9 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | | | Примечание | | | |
| план | факт | | результат | | | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | | | | | | | | |
|  | Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Администрация Солонцинского сельского поселения | 28.12.  2021 г. | | 28.12.  2021 г. | | Принят в срок |  | |
| 1.2 | Подпрограмма 3 **«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения** **муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации | 28.12.  2021 г. | | 28.12.  2021 г. | | Принят в срок |  | |
| 1.3 | Подпрограмма 4 **«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. | 28.12.  2021 г. | | 28.12.  2021 г. | | Принят в срок |  | |

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей**

**муниципальных заданий по муниципальной программе**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | |
| План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2** | Подпрограмма 3  **«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения** **муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | **803** | **803** | **100** |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 3.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети  Основное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом  Основное мероприятие 3.1.3  Очистка проезжей части дорог и от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период. | 803 | 803 | 100 |  |
| **3** | Подпрограмма 4 **«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | **1446,5** | **2269,6** | **156,9** |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 4.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения  Основное мероприятие 4.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,  очистка от снега в зимнее время  4.1.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.  Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов,  Реализация обязательств по отлову бродячих животных  Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска  Прочее (свалки, контейнера) | 1446,5 | 2269,6 | 156,9 | Увеличение потребности в услугах |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата | | | | | | 2. Достижение показателей непосредственного результата | | | | | | 3. Освоение местного бюджета | | 4.Реализация проектов | | | | | | | | | | | | | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
| Количество целеевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов | Качество реализации проектов | | | | | | Реализация переходящих проектов | | | | | | Оценка по 4 критерию |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/  от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% | Количество целеевых показателей | Проект реализован успешно | Проект реализован с незначительными отклонениями | проект реализован со значительными отклонениями | Проект не реализовани | Оценка по 1 значению | Количество выполненных блоков работ | 100 % | Более 80%, но менее 100 % | Более 50%, но менее 80% | Менее 50 % | Оценка по 2 значению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»** | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 88 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 108 | 99,5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 167,3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 56 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 80 | 134,7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 176 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_