Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН « ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОЛОНЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**Р Е Ш Е Н И Е**

с. Солонцы

« 30 » марта 2023 года № 1

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Солонцинского**

**сельского поселения «Социально-экономическое**

**развитие Солонцинского сельского поселения**

**муниципального района «Вейделевский район»**

**Белгородской области» за 2022 год.**

 В соответствии с решениями земского собрания Солонцинского сельского поселения: № 1 от 10 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Солонцинского сельского поселения», № 2 от 10 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»,

 **земское собрание решило:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Солонцинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2022 год (приложение на 26 листах).

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Солонцинского сельского поселения в сети Интернет.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

 4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

**Глава Солонцинского**

**сельского поселения Н.А.Мазурова**

 **Приложение № 1**

 **к Методическим рекомендациям по**

**мониторингу реализации муниципальных**

 **программ Солонцинского**

 **сельского поселения**

**Форма титульного листа**

**отчета о реализации муниципальной программы**

**Солонцинского сельского поселения.**

 Утверждаю:

 Руководитель

 (структурного подразделения

 администрации Солонцинского сельского поселения)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Солонцинского сельского поселения**

**за 2022 год**

Наименование муниципальной

программы: «**Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ответственный

исполнитель: Администрация Солонцинского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата формирования отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

 **Приложение № 2**

 **к Методическим рекомендациям по**

 **мониторингу реализации муниципальной**

 **программы Солонцинского**

 **сельского поселения**

**Формы представления**

**ответственными исполнителями муниципальных программ информации**

**в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ.**

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Статус меропри-ятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | Плантыс. руб. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-вый расход тыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | откло-нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Всего по****муниципальной****программе «Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»** | Администрация Солонцинского сельского поселения, органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения | X | X | X | X | X | **2249,5** | **3087** | **3072,6** | **136,6** | **99,5** | **2705,8** | **2705,8** | **100** |
| 2. | **Подпрограмма 3****«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. | X | X | X | X | X | 803 | 803 | 803 | 100 | 100 | 800,2 | 800,2 | 100 |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01.2022 г | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022г. | 36 | 65 | 65 | 180,6 | 100 | 65 | 65 | 100 |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 3.2.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.04.2022 г. | 31.12.2022 г. | 01.04.2022 г. | 31.12.2022 г. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 3.3.1.Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01.2022 г | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 723 | 738 | 738 | 102 | 100 | 735,2 | 735,2 | 100 |
| 3. | **Подпрограмма 4**«**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**  | Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. | X | X | X | X | X | 1446,5 | 2284 | 2269,6 | 156,9 | 99,4 | 1905,6 | 1905,6 | 100 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения Благоустройство в соответствии с утвержденным проектомВ том числе:-посадка барбариса– 33шт, березы -25 шт., спиреи – 33 шт, черемухи–20 шт., шелковицы плакучей–4 шт, липы-15шт., рябины-2 шт.,клена остролистного-6 шт., ивы Матсудан-10 шт.,  однолетние цветы – 5130 шт., | Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. | завершено | 01.04.2022 г | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 56211 | 77,1325,3 | 77,1325,3 | 137,7154,2 | 100100 | 77,1325,3 | 77,1325,3 | 100100 |
|  | - уборка бесхозяйных домовладений |  |  |  |  |  |  | 42 | 42 | 42 | 100 | 100 | 42 | 42 | 100 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 4.2.1. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,очистка от снега в зимнее время |  | завершено | 01.04.2022 г | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | 83 | 83 | 100 |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 4.3.1. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтовРеализация обязательств по отлову бродячих животныхРеализация обязательств по содержанию детских площадок,фонтанов; устройство асфальтобетонной площадки 144 кв.м. для уличного спортивного оборудования, текущий ремонт, покраскаПрочее (свалки, контейнера,ТОСы) |  | завершено | 01.04.2022 г | 31.12.2022 г. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 795016245,5 | 29,4 50340673,2 | 29,450340658,8 | 37,210002125268,4 | 100100010097,9 | 29,450340294,8 | 29,450340294,8 | 1001000100100 |
|  | Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Благоустройство территории сельского поселения» - приобретение и установка: -Стелла «Солонцинское сельское поселение» – 1 шт,; МАФ «Я люблю Солонцы»-1 шт.; Пергола -1шт.; Качели – 1 шт.; скамья – 4 шт.;Приобретение и устройство плитки тротуарной – 6 кв.м.  |  |  |  |  |  |  | 667 | 667 | 667 | 100 | 100 | 667 | 667 | 100 |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей**

**муниципальной программы за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевогопоказателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период |
| план | факт | отклонение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа **«Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»** |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** |
| Основное мероприятие3.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети |
| 2.1.1 | Проведение ямочного ремонта, тыс. руб. |  | Тыс.руб | 142 | 65 | 65 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом |
| 2.2.1 | Установка дорожных знаков и искусственных неровностей, тыс. руб. |  | Тыс.руб | 44 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.3. Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период |
| 2.3.1 | Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием, тыс.руб |  | Тыс.руб | 167 | 735 | 735 | 100 |  |
| 2.3.2 | Содержание автодорог общего пользования с грунтовым покрытием, тыс.руб |  | Тыс.руб | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4** «**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**  |
| Основное мероприятие 4.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения  |
| 3.1.1. | Обслуживание парков на территорий поселения (га.) |  | Га | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время |
| 3.2.1. | Содержание кладбищ на территории, 3,2 тыс. кв.м |  | Тыс.руб | 69,7 | 83 | 83 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, Реализация обязательств по отлову бродячих животных, Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска, Прочее (свалки, контейнера) |
| 3.3.1. | Содержание пляжей(тыс.руб) |  | Тыс.руб | 71,5 | 29,4 | 29,4 | 100 |  |
| 3.3.2. | Содержание памятника площадью 48 кв.м. (тыс.руб) и фонтана |  | Тыс.руб | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.3.3 | Отлов бродячих животных (тыс.руб.) |  | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.4 | Содержание двух детских площадок (тыс.руб) |  | Тыс.руб. | 13,2 | 340 | 340 | 100 |  |
| 3.3.5 | Приобретение, установка и содержание контейнеров под твердые бытовые отходы, рекультивация свалок, прочее ТОСы (тыс. руб.) | Регрессирующий | Тыс.руб. | 741,5 | 673,2 | 658,8 | 97,9 | Уменьшение потребности в услугах |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, основногомероприятия,мероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программ **«Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**  | всего, в том числе: | X | X | X | X | **2249,5** | **3087** | **3072,6** | **136,6** | **99,5** |
| ответственный исполнитель, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1. | **Подпрограмма 3****«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселении муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | всего, в том числе | Х | X | X | X | **803** | **803** | **803** | **100** | **100** |  |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | всего, в том числе | X | X | X | X | 36 | 65 | 65 | 180,6 | 100 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 3.2.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | всего, в том числе | X | X | X | X | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие 3.3.1.Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | всего, в том числе | X | X | X | X | 723 | 738 | 738 | 102 | 100 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма 4**«**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**  | всего, в том числе | Х | X | X | X | **1446,5** | **2284** | **2269,6** | **156,9** | **99,4** |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения , Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом В том числе:-посадка барбариса– 33шт, березы -25 шт., спиреи – 33 шт, черемухи–20 шт., шелковицы плакучей–4 шт, липы-15шт., рябины-2 шт.,клена остролистного-6 шт., ивы Матсудан-10 шт.,  однолетние цветы – 5130 шт.,покраска МАФ,уборка бесхозяйных домовладений | всего, в том числе | X | X | X | X | 98 | 119,1 | 119,1 | 121,5 | 100 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. |  | X | X | X | 211 | 325,3 | 325,3 | 154,2 | 100 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 4.2.1. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,очистка от снега в зимнее время |  |  | X | X | X | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 4.3.1. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. |  |  | X | X | X | 79 | 29,4 | 29,4 | 37,2 | 100 |
|  | Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов |  |  | X | X | X | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
|  | Реализация обязательств по отлову бродячих животных |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация обязательств по содержанию детских площадок,фонтанов, устройство асфальтобетонной площадки 144 кв.м. для уличного спортивного оборудования, текущий ремонт, покраска |  |  | X | X | X | 16 | 340 | 340 | 2125 | 100 |
|  | Прочее (свалки, контейнера,ТОСы) |  |  | X | X | X | 245,5 | 673,2 | 658,8 | 268,4 | 97,9 |
|  | Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Благоустройство территории сельского поселения» - приобретение и установка: -Стелла «Солонцинское сельское поселение» – 1 шт,; МАФ «Я люблю Солонцы»-1 шт.; Пергола -1шт.; Качели – 1 шт.; скамья – 4 шт.;Приобретение и устройство плитки тротуарной – 6 кв.м. |  |  | X | X | X | 667 | 667 | 667 | 100 | 100 |
|  |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа **«Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области »** | всего, в том числе: | **2249,5** | **3072,6** | **136,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | **2249,5** | **3072,6** | **136,6** |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 3**«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения** **муниципального района «Вейделевский район Белгородской области »** | всего, в том числе: | **803** | **803** | **100** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 803 | 803 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сетиОсновное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектомОсновное мероприятие 3.1.3Очистка проезжей части дорог и от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период. | всего, в том числе: | **803** | **803** | **100** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 803 | 803 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 4**«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»** | всего, в том числе: | **1446,5** | **2269,6** | **156,9** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 1446,5 | 2269,6 | 156,9 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения Благоустройство в соответствии с утвержденным проектомВ том числе:- посадка барбариса– 33шт, березы -25 шт., спиреи – 33 шт, черемухи–20 шт., шелковицы плакучей–4 шт, липы-15шт., рябины-2 шт.,клена остролистного-6 шт., ивы Матсудан-10 шт.,  однолетние цветы – 5130 шт.,покраска МАФ,уборка бесхозяйных домовладенийОсновное мероприятие4.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,очистка от снега в зимнее времяОсновное мероприятие 4.1.3.Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов,Реализация обязательств по отлову бродячих животныхРеализация обязательств по содержанию детских площадок, фонтанов, устройство асфальтобетонной площадки 144 кв.м. для уличного спортивного оборудования, текущий ремонт, покраскаПрочее (свалки, контейнера)Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Благоустройство территории сельского поселения» - приобретение и установка: -Стелла «Солонцинское сельское поселение» – 1 шт,; МАФ «Я люблю Солонцы»-1 шт.; Пергола -1шт.; Качели – 1 шт.; скамья – 4 шт.;Приобретение и устройство плитки тротуарной – 6 кв.м. | всего, в том числе: | **1446,5** | **2269,6** | **156,9** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 1446,5 | 2269,6 | 156,9 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** |
|  | Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Администрация Солонцинского сельского поселения | 28.12.2021 г. | 28.12.2021 г. | Принят в срок |  |
| 1.2 | Подпрограмма 3 **«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения** **муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** |
| 1.2.1 | Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации | 28.12.2021 г. | 28.12.2021 г. | Принят в срок |  |
| 1.3 | Подпрограмма 4 **«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** |
| 1.3.1 | Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. | 28.12.2021 г. | 28.12.2021 г. | Принят в срок |  |

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей**

**муниципальных заданий по муниципальной программе**

**за 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |
| План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2** | Подпрограмма 3**«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения** **муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | **803** | **803** | **100** |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 3.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сетиОсновное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектомОсновное мероприятие 3.1.3Очистка проезжей части дорог и от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период. | 803 | 803 | 100 |  |
| **3** | Подпрограмма 4 **«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | **1446,5** | **2269,6** | **156,9** |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 4.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения Основное мероприятие 4.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,очистка от снега в зимнее время4.1.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов,Реализация обязательств по отлову бродячих животныхРеализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраскаПрочее (свалки, контейнера) | 1446,5 | 2269,6 | 156,9 | Увеличение потребности в услугах |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата  | 2. Достижение показателей непосредственного результата | 3. Освоение местного бюджета | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
| Количество целеевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов | Качество реализации проектов | Реализация переходящих проектов | Оценка по 4 критерию |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% | Количество целеевых показателей | Проект реализован успешно | Проект реализован с незначительными отклонениями | проект реализован со значительными отклонениями | Проект не реализовани | Оценка по 1 значению | Количество выполненных блоков работ | 100 % | Более 80%, но менее 100 % | Более 50%, но менее 80% | Менее 50 % | Оценка по 2 значению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Муниципальная программа **«Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»**  | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 88 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 108 | 99,5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 167,3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 56 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 80 | 134,7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 176 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_