Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН « ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОЛОНЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЯТОГО СОЗЫВА

**Р Е Ш Е Н И Е**

«26 » мая 2025 года №1

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Солонцинского**

**сельского поселения «Социально-экономическое**

**развитие Солонцинского сельского поселения**

**муниципального района «Вейделевский район»**

**Белгородской области» за 2024 год.**

В соответствии с решениями земского собрания Солонцинского сельского поселения: № 1 от 10 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Солонцинского сельского поселения», № 2 от 10 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области», земское собраниеСолонцинского сельского поселения **решило:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Солонцинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2024 год (приложение на 26 листах).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Солонцинского сельского поселения в сети Интернет.

****3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

**Глава Солонцинского**

**сельского поселения Н.А. Мазурова**

 **Приложение № 1**

 **к Методическим рекомендациям по**

**мониторингу реализации муниципальных**

 **программ Солонцинского**

 **сельского поселения**

**Форма титульного листа**

**отчета о реализации муниципальной программы**

**Солонцинского сельского поселения.**

 Утверждаю:

 Руководитель

 (структурного подразделения

 администрации Солонцинского сельского поселения)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Солонцинского сельского поселения**

**за 2024 год**

Наименование муниципальной

программы: «**Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ответственный

исполнитель: Администрация Солонцинского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата формирования отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

 **Приложение № 2**

 **к Методическим рекомендациям по**

 **мониторингу реализации муниципальной**

 **программы Солонцинского**

 **сельского поселения**

**Формы представления**

**ответственными исполнителями муниципальных программ информации**

**в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ.**

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Статус меропри-ятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | Плантыс. руб. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-вый расход тыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | откло-нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Всего по****муниципальной****программе «Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»** | Администрация Солонцинского сельского поселения, органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения | X | X | X | X | X | **2331,4** | **3480** | **3454,3** | **148,2** | **99,3** | **3174,4** | **3174,4** | **100** |
| 2. | **Подпрограмма 3****«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. | X | X | X | X | X | 803 | 728 | 728 | 91 | 100 | 726,5 | 726,5 | 100 |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01.2024 г | 31.12.2024 г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024г. | 36 | 4,2 | 4,2 | 12 | 100 | 4,2 | 4,2 | 100 |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 3.2.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.04.2024 г. | 31.12.2024 г. | 01.04.2024 г. | 31.12.2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 3.3.1.Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01.2024 г | 31.12.2024 г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 723 | 723,8 | 723,8 | 100,1 | 100 | 722,3 | 722,3 | 100 |
| 3. | **Подпрограмма 4**«**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**  | Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. | X | X | X | X | X | 1528,4 | 2752 | 2726,3 | 178,4 | 99 | 2447,9 | 2447,9 | 100 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения Благоустройство в соответствии с утвержденным проектомВ том числе:-посадка липы– 50шт, ели-6 шт.,можжевельник-40 шт., туя – 15 шт., сосна горная-3 шт. однолетние цветы –3191 шт., удобрение высаженных растений | Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. | завершено | 01.04.2024 г | 31.12.2024 г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 153127 | 253,3289,2 | 253,3289,2 | 165,6227,7 | 100100 | 253,3289,2 | 253,3289,2 | 100100 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 4.2.1. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,очистка от снега в зимнее время |  | завершено | 01.04.2024 г | 31.12.2024 г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 | 128 | 128 | 100 |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 4.3.1. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора, устройство смотровой вышки, организация работы спасателей и др.Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтовРеализация обязательств по отлову бродячих животныхРеализация обязательств по содержанию детских площадок, фонтанов: текущий ремонт, покраскаПрочее (свалки, контейнера, ТОСы) |  | завершено | 01.04.2024 г | 31.12.2024 г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 3605077452,3 | 333,62550100951,3 | 332,4250097,6934,3 | 92,350000126,7206,6 | 99,698097,698,2 | 332,4250097,6655,9 | 332,4250097,6655,9 | 1001000100100 |
|  | Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Благоустройство территории сельского поселения» - приобретение и устройство стенда-2 шт., стойки под баннеры-2 шт., урны металлические-8 шт., вазоны металлические -5 шт., спил деревьев-30 шт. |  |  |  |  |  |  | 226,1 | 441,5 | 441,5 | 195,3 | 100 | 441,5 | 441,5 | 100 |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей**

**муниципальной программы за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевогопоказателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период |
| план | факт | отклонение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа **«Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»** |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** |
| Основное мероприятие3.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети |
| 2.1.1 | Проведение ямочного ремонта, тыс. руб. |  | Тыс.руб | 32,4 | 4,2 | 4,2 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом |
| 2.2.1 | Установка дорожных знаков и искусственных неровностей, тыс. руб. |  | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.3. Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период |
| 2.3.1 | Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием, тыс.руб |  | Тыс.руб | 800 | 720,8 | 720,8 | 100 |  |
| 2.3.2 | Содержание автодорог общего пользования с грунтовым покрытием, тыс.руб |  | Тыс.руб | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4** «**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**  |
| Основное мероприятие 4.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения  |
| 3.1.1. | Обслуживание парков на территорий поселения (га.) |  | Га | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время |
| 3.2.1. | Содержание кладбищ на территории, 3,2 тыс. кв.м |  | Тыс.руб | 128 | 128 | 128 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, Реализация обязательств по отлову бродячих животных, Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска, Прочее (свалки, контейнера) |
| 3.3.1. | Содержание пляжей(тыс.руб) | Регрессирующий | Тыс.руб | 419,5 | 360 | 332,4 | 92,3 | Уменьшение потребности в услугах |
| 3.3.2. | Содержание памятника площадью 48 кв.м. (тыс.руб) и фонтана |  | Тыс.руб | 12,5 | 5 | 250 | 100 |  |
| 3.3.3 | Отлов бродячих животных (тыс.руб.) |  | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.4 | Содержание двух детских площадок (тыс.руб) | Прогрессирующий | Тыс.руб. | 340 | 77 | 97,6 | 126,7 | Увеличение потребности в услугах |
| 3.3.5 | Приобретение, установка и содержание контейнеров под твердые бытовые отходы, рекультивация свалок, прочее ТОСы (тыс. руб.) | Прогрессирующий | Тыс.руб. | 741,5 | 452,3 | 655,9 | 206,6 | Увеличение потребности в услугах |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, основногомероприятия,мероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программ **«Социально-экомическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**  | всего, в том числе: | X | X | X | X | **2331,4** | **3480** | **3454,3** | **148,2** | **99,3** |
| ответственный исполнитель, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| органы местного самоуправления Солонцинского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1. | **Подпрограмма 3****«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселении муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | всего, в том числе | Х | X | X | X | **803** | **728** | **728** | **91** | **100** |  |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | всего, в том числе | X | X | X | X | 36 | 4,2 | 4,2 | 12 | 100 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 3.2.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | всего, в том числе | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие 3.3.1.Очистка проезжих частей дорог от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | всего, в том числе | X | X | X | X | 723 | 723,8 | 723,8 | 100,1 | 100 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 4, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма 4**«**Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**  | всего, в том числе | Х | X | X | X | **1528,4** | **2752** | **2726,3** | **178,4** | **99** |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения , Благоустройство в соответствии с утвержденным проектомВ том числе:-посадка липы– 50шт, ели-6 шт.,можжевельник-40 шт., туя – 15 шт., сосна горная-3 шт. однолетние цветы –3191 шт., удобрение высаженных растений | всего, в том числе | X | X | X | X | 153 | 253,3 | 253,3 | 165,6 | 100 |
| соисполнитель 1, всего Администрация Солонцинского сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| участники 2, всего Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. |  | X | X | X | 127 | 289,2 | 289,2 | 227,7 | 100 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 4.2.1. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,очистка от снега в зимнее время |  |  | X | X | X | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 4.3.1. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора, устройство смотровой вышки, организация работы спасателей и др. |  |  | X | X | X | 360 | 333,6 | 332,4 | 92,3 | 99,6 |
|  | Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов |  |  | X | X | X | 5 | 255 | 250 | 5000 | 98 |
|  | Реализация обязательств по отлову бродячих животных |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация обязательств по содержанию детских площадок, фонтанов |  |  | X | X | X | 77 | 100 | 97,6 | 126,7 | 97,6 |
|  | Прочее (свалки, контейнера, ТОСы) |  |  | X | X | X | 452,3 | 951,3 | 934,3 | 206,6 | 98,2 |
|  | Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Благоустройство территории сельского поселения» - приобретение и устройство стенда-2 шт., стойки под баннеры-2 шт., урны металлические-8 шт., вазоны металлические -5 шт., спил деревьев-30 шт. |  |  | X | X | X | 226,1 | 441,5 | 441,5 | 195,3 | 100 |
|  |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа **«Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области »** | всего, в том числе: | **2331,4** | **3454,3** | **148,2** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | **2331,4** | **3454,3** | **148,2** |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 3**«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения** **муниципального района «Вейделевский район Белгородской области »** | всего, в том числе: | **803** | **728** | **91** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 803 | 728 | 91 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сетиОсновное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектомОсновное мероприятие 3.1.3Очистка проезжей части дорог и от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период. | всего, в том числе: | **803** | **728** | **91** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 803 | 728 | 91 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 4**«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»** | всего, в том числе: | **1528,4** | **2726,3** | **178,4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 1528,4 | 2726,3 | 178,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения Благоустройство в соответствии с утвержденным проектомВ том числе:-посадка липы– 50шт, ели-6 шт.,можжевельник-40 шт., туя – 15 шт., сосна горная-3 шт. однолетние цветы –3191 шт., удобрение высаженных растенийОсновное мероприятие4.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,очистка от снега в зимнее времяОсновное мероприятие 4.1.3.Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора, устройство смотровой вышки, организация работы спасателей и др.Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов,Реализация обязательств по отлову бродячих животныхРеализация обязательств по содержанию детских площадок, фонтанов, Прочее (свалки, контейнера, ТОСы)Благоустройство в соответствии с утвержденным проектом «Благоустройство территории сельского поселения» - приобретение и стенда-2 шт., стойки под баннеры-2 шт., урны металлические-8 шт., вазоны металлические -5 шт., спил деревьев-30 шт. | всего, в том числе: | **1528,4** | **2726,3** | **178,4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (бюджет поселения) | 1528,4 | 2726,3 | 178,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** |
|  | Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Администрация Солонцинского сельского поселения | 27.12.2023 г. | 27.12.2023 г. | Принят в срок |  |
| 1.2 | Подпрограмма 3 **«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения** **муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** |
| 1.2.1 | Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Администрация Солонцинского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации | 27.12.2023 г. | 27.12.2023 г. | Принят в срок |  |
| 1.3 | Подпрограмма 4 **«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** |
| 1.3.1 | Решение земского собрания «О бюджете Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Администрация Солонцинского сельского поселения, Управление сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района. | 27.12.2023 г. | 27.12.2023 г. | Принят в срок |  |

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей**

**муниципальных заданий по муниципальной программе**

**за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |
| План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2** | Подпрограмма 3**«Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения** **муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | **803** | **728** | **91** |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 3.1.1. Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сетиОсновное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектомОсновное мероприятие 3.1.3Очистка проезжей части дорог и от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период. | 803 | 728 | 91 | Уменьшение потребности в услугах |
| **3** | Подпрограмма 4 **«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»** | **1528,4** | **2726,3** | **178,4** |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 4.1.1.Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения Основное мероприятие 4.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,очистка от снега в зимнее время4.1.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов,Реализация обязательств по отлову бродячих животныхРеализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраскаПрочее (свалки, контейнера) | 1528,4 | 2726,3 | 178,4 | Увеличение потребности в услугах |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата  | 2. Достижение показателей непосредственного результата | 3. Освоение местного бюджета | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
| Количество целеевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов | Качество реализации проектов | Реализация переходящих проектов | Оценка по 4 критерию |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% | Количество целеевых показателей | Проект реализован успешно | Проект реализован с незначительными отклонениями | проект реализован со значительными отклонениями | Проект не реализовани | Оценка по 1 значению | Количество выполненных блоков работ | 100 % | Более 80%, но менее 100 % | Более 50%, но менее 80% | Менее 50 % | Оценка по 2 значению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Муниципальная программа **«Социально-экономическое развитие Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»**  | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 88 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 108 | 99,3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 8,18 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Солонцинского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 58 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 78 | 178 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 166 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_